## JBRJ
Acordo de Gestão	Resultados Estratégicos	Linhas de Ação	Ações Prioritária	Unidade	Conclusão	Entregas 2024 (Acordo de Gestão)	Data de conclusão da Entrega (quadrimestre)	Status de andamento da entrega	Percentual de implementação já alcançado (considerado o cronograma previsto)	Avanços intermediários da entrega já concluídos	Entraves para os casos das entregas com Status de "atrasada" ou "em andamento com entrave" - Registar os motivos que já impactam o cronograma da entrega	Tipologia do entrave
1. Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios	1.3. Proteger e conservar a Biodiversidade, ampliando as áreas protegidas e conservadas e a efetividade das Unidades de Conservação	1.3.3. Efetividade das Unidades de Conservação	Formar anualmente Mestres e Doutores Profissionais no Programa de Pós Graduação Profissional Biodiversidade em Unidades de Conservação.	ENBT	dezembro-26	21 discentes (16 mestres e 05 doutores) formados no Programa de Pós-graduação Profissional Biodiversidade em Unidades de Conservação	Apenas em 2025	Repactuada 2025	75%	Foram realizadas 16 defesas (14 de Mestrado e 2 de Doutorado); 6 qualificações de Doutorado e ministradas 16 disciplinas completas	1 mestrando e 3 Doutorandos entraram com solicitações de prorrogação de prazo para suas respectivas defesas de tese e dissertação. As principais justificativas para os pedidos são: necessidade de modificações nos projetos por indicação dos seminários de avaliação prévia (SAP), novas atribuições de cargos dos profissionais discentes com altas demandas de trabalho e pandemia (que afetou a parte iniciar do desenvolvimento dos projetos). 1 Doutorando solicitou desligamento e 1 mestrando foi desligado.	Outros
1. Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios	1.3. Proteger e conservar a Biodiversidade, ampliando as áreas protegidas e conservadas e a efetividade das Unidades de Conservação	1.3.3. Efetividade das Unidades de Conservação	Apoiar Jardins botânicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal, quanto a implantação, estruturação e desenvolvimento.	Dipeq	dezembro-26	21 Jardins botânicos apoiados, nos âmbitos federal, estadual e municipal, quanto a implantação, estruturação e desenvolvimento.	3º quadrimestre 2024	Atrasada	50%	Atualmente são 19 jardins botânicos assessorados. Neste último quadrisemenstre não houve demanda dos Jardins Botânicos registrados;	As metas ainda estão acanhadas, pois há baixa procura por parte dos Jardins Botânicos brasileiros em função da necessidade de revisão Resolução CONAMA 339. Desta forma, estão sendo apenas atendidos jardins que necessitam de apoios pontuais. Ainda assim, o atendimento da meta ainda se encontra dentro do planejado. Com a mudança no normativo, espera-se que a busca por apoio aumente, potencialmente até com envolvimento de orgãos de fomento.	Normativo
1. Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios	1.4. Conservar as espécies da fauna e da flora, em particular, espécies ameaçadas de extinção	1.4.1. Conservação de espécies da Flora	Disseminar dados, informações e conhecimentos técnicos e científicos sobre a biodiversidade da flora em Unidades de Conservação	Dipeq	dezembro-26	5 novas listas de flora em Unidades de Conservação elaboradas, resultando num valor acumulado de 39	3º quadrimestre 2024	Concluída	100%	No ano de 2024 já foram elaboradas mais 11 listas de flora de Ucs, resultando num valor acumulado de 45 listas elaboradas.		Sem Entraves
1. Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios	1.4. Conservar as espécies da fauna e da flora, em particular, espécies ameaçadas de extinção	1.4.1. Conservação de espécies da Flora	Avaliar e reavaliar espécies da flora brasileira quanto ao risco de extinção, com vias a subsidiar planos, programas e projetos de conservação de espécies.	CNCFlora	dezembro-26	1061 Espécies da flora brasileira avaliadas e reavaliadas quanto ao risco de extinção	Apenas em 2025	Repactuada 2025	25%	Desde Janeiro de 2024, foram selecionadas 1.000 espécies da Flora brasileira com ocorrência na Caatinga, no Pantanal e no Pampa, para serem avalidas no contexto do projeto GEF Terrestre, que teve inicio formal neste componente no JBRJ/CNCFlora (Avaliação do Estado de Conservação de Espécies da Flora) em Maio/2024, com a chegada dos novos bolsistas/colaboradores; até Agosto de 2024, foram finalizadas as avaliações de cerca de 150 espécies da Flora brasileira, e 100% da seleção de espécies candidatas já se encontra submetida ao processo de avaliação de risco de extinção no sistema Pro Flora; etapas de pré-procesamento de dados (busca e limpeza de registros de ocorrência, validação da indetifcação, georreferenciadmento e revisão SIG) encontram-se em andamento, com cerca de 85% das espécies em processo de avaliação; Com a finalização das 1.000 avaliações até Maio de 2025, alcançaremos cerca de 28% do total da flora brasileira contemplada com avaliações, já considerando a variação potencial na proporção, dependendo do número de espécies nativas terrestres cadastradas na Flora e Funga do Brasil no momento da consolidação dos dados. PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO: TOTAL DE ESPÉCIES AVALIADAS/REAVALAIDAS ESPERADO ATÉ Maio de 2025=10.919 // TOTAL FLORA DO BRASIL (ANG/GIMNO/BRYO E PTERYDOPHYTAS=38.558 SPP.)	A meta será alcançada efetivamente em Maio/2025, devido a entraves no ínicio do Projeto GEF Terrestre na instituição ainda em 2024; o projeto só se iniciou formalmente a partir da contratação de bolsistas analistas em conservação, e o prazo para a entrega destas avaliações é em Maio de 2025, devido a essa questão; Média de produtividade anual do CNCFlora no reconhecimento do risco de extinção de especis da flora (600 spp. (re)avaliadas/ano). / Atraso nas formalizações de ACT para implementação do projeto GEF Terrestre e a redução orçamentária deste projeto para o CNCFlora/JBRJ desenvolver outros PANs impactaram a entrega. Quadro de servidores dedicados aos PANs composto por somente um servidor em cargo de comissão.	Outros
1. Proteção e recuperação da biodiversidade e combate ao desmatamento e incêndios	1.4. Conservar as espécies da fauna e da flora, em particular, espécies ameaçadas de extinção	1.4.1. Conservação de espécies da Flora	Contemplar espécies da flora ameaçadas de extinção em Planos de Ação Nacional para Conservação.	CNCFlora	dezembro-26	830 Espécies da flora ameaçadas de extinção contempladas em Planos de Ação Nacional para Conservação.	2º quadrimestre 2024	Concluída	100%	Atualmente há 831 espécies contempladas em PANs. Foram realizadas as Oficinas de Monitorias dos PANs Faveiros e Hileia Baiana (este último com recursos do projeto GEF Pró-Espécies), bem como a organização da Oficina de Monitoria do Bacia do Alto Tocantins. Também foi iniciado a organização para a elaboração do "PAN Delta do Parnaíba" (nome provisório) no âmbito do projeto GEF Terrestre. / As oficinas para elaboração do "PAN Delta do Parnaíba" ainda não foram realizadas devido aos atrasos na formalização de ACTs para implementação do projeto GEF Terrestre, incluindo a contratação dos bolsistas que desenvolvem as atividades no CNCFlora/JBRJ. A redução de quase 7 milhões nos recursos do GEF Terrestre que estavam destinados às atividades do CNCFlora/JBRJ inviabilizou a elaboração de outros PANs, impactando as entregas e o avanço das metas. Embora existam 831 espécies contempladas em PANs, ainda é necessário executar as ações de conservação planejadas para alcançar a melhoria no estado de conservação das espécies ameaçadas. A execução dessas ações depende de recursos orçamentários, atualmente ínfimos ou inexistentes. Além da escassez de recursos financeiros para a implementação dos PANs, a falta de pessoal para coordenar e executar ações compromete significativamente o desenvolvimento desses instrumentos de conservação. Atualmente, há apenas um servidor comissionado responsável pela coordenação de três PANs, que juntos totalizam mais de 80 ações, 47 indicadores e envolvem cerca de 300 colaboradores de instituições externas.		Sem Entraves